Информация

об исполнении мероприятий регионального проекта «Социальная активность» подпрограммы «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодежи» на 2019-2024 годы» государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы за 2019 год

Общий объем финансирования мероприятий регионального проекта «Социальная активность» на 2019-2024 годы в 2019 году в рамках бюджета ОГКУ «ЦСИУМ» из средств областного бюджета составляет 17 320,0 тыс. рублей. За 2019 год израсходовано из общего объема финансирования 14 943,3 тыс. рублей, что составляет 86,3%.

Мероприятия регионального проекта «Социальная активность» на 2019-2024 годы.

Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области.

Цель проведения областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области – популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи как формы ее трудового воспитания, патриотического и духовно-нравственного развития, поддержка добровольческих организаций как основных участников процесса развития добровольчества на территории Иркутской области.

Паспортом подпрограммы запланировано из средств областного бюджета 570 тыс. руб., оплачено 569,6 тыс. руб. Фестиваль состоялся с 29 ноября по 1 декабря 2019 года на базе отдыха «Юбилейный». Участниками стали 155 активистов добровольческих объединений 
и организаторов добровольчества из 26 муниципальных образований области. В течение трех дней для участников проводились тренинги, лекции, игры и занятия по мотивации, разным направлениям добровольчества, лидерству и социальному проектированию. В рамках фестиваля состоялась очная защита конкурса социальных проектов, а также выставка проектов. По итогам конкурса награждены 15 лучших проектов. Команды-победители награждены дипломами 
и ценными призами.

За отчетный период реализация средств областного бюджета по данному мероприятию произведена на 99,9%

Организация деятельности волонтеров при проведении мероприятий

Цель мероприятия - популяризация добровольческого (волонтерского) движения, активизация, обучение и поддержка добровольцев (волонтеров) Иркутской области.

В рамках мероприятия заключен контракт на поставку личных книжек волонтера 
в количестве 15 275 шт. на сумму 78 200,00 рублей, а также заключен контракт на поставку элемента форменной одежды-нагрудный знак «Почетный доброволец Иркутской области» 
в количестве 50 штук на сумму 57 300,00 рублей.

По итогам реализации мероприятия изготовлено 15 275 личных книжек добровольца (волонтера) для дальнейшего распространения в муниципальных образованиях Иркутской области. Было поставлено 50 штук элемента форменной одежды-нагрудный знак «Почетный доброволец Иркутской области» на сумму 57 300,00  рублей, оплачено 57 300,00  рублей.

Электронный аукцион для проведения серии обучающих семинаров для добровольцев (волонтеров) проведен на сумму 270 000,00 рублей, мероприятие состоялось в 4 квартале 
2019 года, оплачено 270 000, 00 рублей.

Семинары для добровольцев (волонтеров) проводятся по вопросам популяризации 
и развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Иркутской области 
и направлены на следующую целевую аудиторию: студенты образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, старшие школьники, педагоги, специалисты по работе с молодежью и руководители общественных объединений, занимающиеся добровольческой (волонтерской) деятельностью в возрасте от 14 до 30 лет 
из не менее 26 муниципальных образований Иркутской области.

В Иркутской области проведено 5 образовательных семинаров для начинающих добровольцев в Усть-Илимске (5 октября), Усолье-Сибирском (12 октября), Тайшете 
(19 октября), Иркутске (26 октября), Байкальске (2 ноября).

Участниками стали 526 представителей 25 муниципальных образований области. 
В программу были включены лекции о региональных и федеральных программах для волонтеров, практические занятия для знакомства участников и обмена идеями,  мастер-классы 
о лидерстве и мотивации, а также тренд-сессия по разработке социальных проектов. В рамках семинаров участникам выданы информационно-методические пособия для добровольцев (волонтеров).

По итогам каждого семинара участники получили сертификаты о  прохождении образовательной программы в объеме 8 часов. За отчетный период реализация средств областного бюджета по данному мероприятию произведена на 99,2%, то есть 402 200,00 тыс. рублей.

Областной конкурс программ среди некоммерческих организаций на создание добровольческих (волонтерских) центров в муниципальных образованиях Иркутской области

Цель мероприятия - конкурс предполагает создание и работу сети муниципальных добровольческих (волонтерских) центров, основная деятельность которых будет направлена 
на формирование инициативных групп, обучение и подготовку добровольцев (волонтеров) 
и организацию мероприятий по оказанию посильной помощи различным слоям населения муниципальных образований, в которых они расположены.

Паспортом подпрограммы запланировано из средств областного бюджета 5 628,5 тыс. руб., оплачено 5 391,3 тыс. руб.

В ходе заявочной кампании с 1 по 30 сентября 2019 года приняты заявки 
от 31 некоммерческой организации из 23 муниципальных образований Иркутской области. 
По итогам проведения конкурса на территории Иркутской области создано 25 муниципальных центров по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства).

Победители конкурса награждаются ценными призами (мебель, оргтехника, инвентарь, оборудование для проведения мероприятий).

За отчетный период реализация средств областного бюджета по данному мероприятию произведена на 95,8%.

Организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов 
в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности

Цель мероприятия - формирование и развитие компетенций в области добровольчества (волонтерства), необходимых для организации и координации добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Иркутской области, а также разработка социально значимых проектов в сфере добровольчества (волонтерства) в регионе.

Паспортом подпрограммы запланировано из средств областного бюджета 800,00 тыс. руб., оплачено 799,8 тыс. руб.

Курсы состоялись с 12 по 14 декабря 2019 года на базе отдыха «Звездный». Участниками курсов стали 110 государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, представителей общественных организаций из 32 муниципальных образований области. В рамках семинаров участникам выданы информационно-методические пособия для добровольцев (волонтеров). По итогам каждого семинара участники получили сертификаты о прохождении образовательной программы в объеме 8 часов.

За отчетный период реализация средств областного бюджета по данному мероприятию произведена на 100%.

Реализация информационной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области

Цель мероприятия – содействие распространению информации о деятельности добровольцев (волонтеров), обеспечению аналитического сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности, а также совершенствованию статистики добровольческой (волонтерской) деятельности, реализация информационной и рекламной кампаний в целях популяризации добровольчества (волонтертства).

Паспортом подпрограммы запланировано из средств областного бюджета 
6 054,9 тыс. руб., оплачено 4 689,5 тыс. руб.

В ходе заявочной кампании с 1 по 30 сентября 2019 года принято 
32 заявки из 21 муниципального образования Иркутской области. 
В результате реализации мероприятия на территории Иркутской области создано 
25 муниципальных молодежных медиацентров.

Конкурс предполагает создание сети муниципальных медиацентров, основным направлением деятельности которых является информационное сопровождение мероприятий и проектов, реализуемых добровольческими (волонтерскими) объединениями, посредством осуществления фото- видео- съемки, разработки графических материалов, создания информационных материалов о деятельности добровольцев (волонтеров) на территории Иркутской области.

Победители конкурса награждаются ценными призами (оборудование для создания информационных материалов, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области (фото и видео камеры, инвентарь, оргтехника).

За отчетный период реализация средств областного бюджета по данному мероприятию произведена на 77,4%.

Реализация комплекса мер нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Иркутской области

Конкурс проводится в целях выявления и поощрения граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, укрепления корпоративной культуры добровольческого (волонтерского) движения, повышения уровня мотивации у граждан к занятию добровольческой (волонтерской) деятельностью, привлечения молодежи к добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Иркутской области.

Паспортом подпрограммы запланировано из средств областного бюджета 3 861,1 тыс. руб., оплачено 3 090,9 тыс. руб.

Прием заявок на областной конкурс «Лучший доброволец Иркутской области» осуществлялся 20 декабря. На оценку конкурсной комиссией поступило более 200 заявок. Конкурс проводится по 14 номинациям: по 12 номинациям для добровольцев (волонтеров), специалистов по работе с молодежью и руководителей добровольческих (волонтерских) объединений: «Лучший руководитель добровольческого (волонтерского) объединения», «Лучший медиаволонтер», «Лучший событийный волонтер», «Лучший медицинский волонтер», «Лучший волонтер культуры», «Лучший волонтер школьного отряда», «Лучший волонтер 
в сфере патриотического воспитания», «Лучший эко-волонтер», «Лучший социальный волонтер», «Лучший волонтер в сфере профилактики социально-негативных явлений», «Лучший волонтер в сфере культуры безопасности и ЧС», «Лучший специалист по работе с молодежью»; по 2 номинациям для добровольческих (волонтерских) объединений: «Лучший школьный волонтерский отряд», «Лучший муниципальный волонтерский центр».

По итогам конкурса награждаются по 5 победителей в каждой индивидуальной номинации и по 3 победителя в каждой групповой номинации (победителями в групповых номинациях – по 50 человек в каждой группе). Победители награждаются комплектами сувенирной продукции с символикой добровольческого движения Иркутской области.