## Лист2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области
№________ от «______» _________________2014 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" НА 2014-2018 ГОДЫ
НА 2014 ГОД
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, участники мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения (очередной год) |  | Наименование показателя объема мероприятия | Значение показателя объема мероприятия (очередной год)
|  |  | с (месяц) | по (месяц) | Источник | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Иркутской области "Молодежная политика" на 2014-2018 годы |  | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 110831.9 | Х | Х
[5 empty] | Областной бюджет (далее - ОБ) | 110431.9
[5 empty] | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) | 400
1 | Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 21586.7 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 21186.7
[5 empty] | МБ | 400
1.1 | ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 16979.1 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 16979.1
1.1.1 | Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской области | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 7000
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Количество муниципальных образований Иркутской области, молодежь которых включена в банк данных", ед. | 25
1.1.2 | Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, баннеров, растяжек для популяризации добровольческого движения | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 30 | Показатель объема "Тираж полиграфической продукции", шт | 50
[5 empty] | ОБ | 30 | Показатель качества "Количество муниципальных образований Иркутской области, получивших полиграфическую продукцию", ед. | 25
1.1.3 | Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы молодежной политики, руководителей детских и молодежных общественных объединений за достижения в сфере реализации государственной молодежной политики | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 73.2 | Показатель объема "Количество лиц, получивших награду", чел. | 70
[5 empty] | ОБ | 73.2 | Показатель качества "Количество муниципальных образований, предоставивших кандидатуры для награждения", ед. | 15
1.1.4 | Направление талантливых представителей детей и молодежи во всероссийские детские центры | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 1883.8 | Показатель объема "Количество Всероссийских детских центров, предоставляющих путевки талантливым детям и молодежи Иркутской области", ед. | 2
[5 empty] | ОБ | 1883.8 | Показатель качества "Доля групп детей и подростков, своевременно направленных на смены во Всероссийские детские центры, от общего числа направленных групп", % | 100
1.1.5 | Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 2000 | Показатель объема "Количество участников конкурса", ед. | 7
[5 empty] | ОБ | 2000 | Показатель качества "Количество участников летних лагерей для детей и молодежи", чел. | 350
1.1.6 | Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области выездных акций "Молодежь Прибайкалья" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 640 | Показатель объема "Количество проведенных акций" | 7
[5 empty] | ОБ | 640 | Показатель качества "Количество лиц, принявших участие в выездных акциях", чел. | 1000
1.1.7 | Организация и проведение выставки научно-технического творчества молодежи | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 215.5 | Показатель объема "Количество участников" | 80
[5 empty] | ОБ | 215.5 | Показатель качества "Количество лиц, прошедших региональный этап и принявших участие во Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи", чел. | 3
1.1.8 | Организация и проведение международного молодежного лагеря "Байкал-2020" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 7500 | Показатель объема "Количество участников лагеря" | 700
[5 empty] | ОБ | 7500 | Показатель качества "Количество разработанных проектов", ед. | 25
1.1.9 | Организация и проведение областного конкурса "Молодежь Иркутской области в лицах" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 557 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 320
[5 empty] | ОБ | 557 | Показатель качества "Количество муниципальных образований Иркутской области, подавших заявки на конкурс", ед. | 20
1.1.10 | Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 297.9 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 80
[5 empty] | ОБ | 297.9 | Показатель качества "Количество муниципальных образований Иркутской области, представленных добровольцами", ед. | 15
1.1.11 | Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 680 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 1400
[5 empty] | ОБ | 680 | Показатель качества "Количество учебных заведений, принявших участие в проведении областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна"", ед. | 25
1.1.12 | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского молодежного инновационного Конвента | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 370 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 100
[5 empty] | ОБ | 370 | Показатель качества " Количество лиц, прошедших региональный этап и принявших участие во Всероссийском инновационном конвенте", чел. | 3
1.1.13 | Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса "Кадры нового поколения для местного самоуправления" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 840 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 80
[5 empty] | ОБ | 840 | Показатель качества "Количество муниципальных образований Иркутской области, подавших заявки на конкурс", чел. | 35
1.1.14 | Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса молодежных инновационных проектов | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 163.1 | Показатель объема "Количество участников конкурса", чел. | 22
[5 empty] | ОБ | 163.1 | Показатель качества "Количество образовательных организаций принявших участие в конкурсе", ед. | 5
1.1.15 | Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов молодежной политики | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 2 | Показатель объема "Количество участников", чел. | -
[5 empty] | ОБ | 2 | Показатель качества "Количество СМИ, представленных конкурсантами", ед. | -
1.1.16 | Организация, проведение и награждение победителей областного фестиваля "СтудЗима" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 676.6 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 550
[5 empty] | ОБ | 676.6 | Показатель качества "Количество Количество команд", ед. | 54
1.1.17 | Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 1050 | Показатель объема "Количество лиц, принявших участие в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях", чел. | 50
[5 empty] | ОБ | 1050 | Показатель качества "Количество мероприятий", ед. | 12
1.2 | ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 3090.2 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 3090.2
1.2.1 | Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной ориентации и трудоустройству | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да-1, нет-0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Количество лиц, воспользовавшихся государственной услугой", чел. | 1800
1.2.2 | Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 276.4 | Показатель объема "Количество лиц, прошедших конкурсный отбор", чел. | 40
[5 empty] | ОБ | 276.4 | Показатель качества "Количество посещенных мероприятий", ед. | 2
1.2.3 | Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 850 | Показатель объема "Количество проведенных семинаров, слетов студенческих трудовых отрядов", ед. | 3
[5 empty] | ОБ | 850 | Показатель качества "Количество участников семинаров, слетов студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям", чел. | 1000
1.2.4 | Организация и проведение методических семинаров, тренингов для специалистов по профориентации | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 90 | Показатель объема "Количество проведенных тренингов, семинаров", ед. | 1
[5 empty] | ОБ | 90 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 17
1.2.5 | Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых предпринимателей, молодежных бизнес-проектов | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 220 | Показатель объема "Количество проведенных слетов, семинаров, конкурсов", ед. | 1
[5 empty] | ОБ | 220 | Показатель качества "Количество участников конкурсов молодежных бизнес-проектов", чел. | 25
1.2.6 | Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-портала | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 79 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да-1;нет-0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 79 | Показатель качества "Количество посетителей сайта", чел. | 100000
1.2.7 | Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению профессиональной и личностной мобильности молодежи | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да -1, нет - 0)" | 1
[7 empty] | Показатель качества "Количество лиц, которым оказаны консультационные, образовательные и тренинговые услуги по профессиональной ориентации и трудоустройству", чел. | 3000
[5 empty] | ОБ | 0
1.2.8 | Реализация проекта "Сто дворовых команд" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 375 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да -1, нет - 0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 375 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 300
1.2.9 | Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 1199.8 | Показатель объема "Количество молодежи, получившей услуги кабинетов (центров) профориентации", чел. | 25000
[5 empty] | ОБ | 1199.8 | Показатель качества "Доля профессионально определившейся молодежи из числа получивших услуги по профессиональной ориентации", % | 35
1.2.10 | Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да - 1, нет - 0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Количество студенческих трудовых отрядов, включенных в Реестр", ед. | 42
1.3 | ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 552.4 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 552.4
1.3.1 | Направление молодых семей, клубов молодых семей для участия в межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, семинарах | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 140 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да -1, нет - 0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 140 | Показатель качества "Количество молодых семей, клубов молодых семей, направленных на участие в межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, семинарах", ед. | 1
1.3.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня семьи, Дня защиты детей | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 95 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да -1, нет - 0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 95 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 1000
1.3.3 | Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей "Крепкая семья - крепкая Россия" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 278.2 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да-1;нет-0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 278.2 | Показатель качества "Количество клубов молодых семей, принявших участие в фестивале", ед. | 10
1.3.4 | Организация и проведение областной акции единого действия по вопросам профилактики семейного неблагополучия | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 39.2 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да -1, нет - 0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 39.2 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 450
1.4 | ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 165 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 165
1.4.1 | Организация и проведение тренингов, семинаров для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, возвратившихся из учреждений, исполняющих наказание, специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 120 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да -1, нет - 0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 120 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 150
1.4.2 | Организация индивидуальной работы по социальной адаптации с выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, возвратившихся из учреждений, исполняющих наказание, силами молодежных и детских общественных объединений | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 45 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да-1;нет-0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 45 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 50
1.4.3 | Создание системы электронных паспортов молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да-1;нет-0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель объема "Количество электронных паспортов созданных за год", ед. | 20
1.5 | Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 800 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 400
[5 empty] | МБ | 400
1.5.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 800 | Показатель объема "Количество муниципальных образований, получивших субсидию из областного бюджета" | 4
[5 empty] | ОБ | 400 | Показатель качества "Доля получателей субсидии, предоставивших отчетные документы в установленные сроки" | 100
[5 empty] | МБ | 400
2 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 9956.7 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 9956.7
2.1 | ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 8796.7 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 8796.7
2.1.1 | Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 410 | Показатель объема "Количество проведенных мероприятий", ед. | 3
[5 empty] | ОБ | 410 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 60
2.1.2 | Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической направленности, семинарах, конференциях | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 85 | Показатель объема "Количество лиц, направленных для участия межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической направленности, семинарах, конференциях", чел. | 11
[5 empty] | ОБ | 85 | Показатель качества "Количество соревнований, семинаров, конференций", ед. | 1
2.1.3 | Организация и проведение акции "Горячая линия для призывников" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 40 | Показатель объема "Количество обращений, поступивших на "Горячую линию для призывников", ед. | 100
[5 empty] | ОБ | 40 | Показатель качества "Доля обращений с положительным исходом", % | 100
2.1.4 | Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря "Юный спасатель" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 485.6 | Показатель объема "количество команд-участниц" | 10
[5 empty] | ОБ | 485.6 | Показатель качества "Количество участников полевого лагеря "Юный спасатель"", чел. | 100
2.1.5 | Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества: знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День России и День Государственного флага РФ | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 37.8 | Показатель объема "Количество проведенных мероприятий", ед. | 5
[5 empty] | ОБ | 37.8 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 200
2.1.6 | Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 251.2 | Показатель объема "количество муниципальных образований Иркутской области, принявших участие во Всероссийской акции "Георгиевская ленточка"", ед. | 32
[5 empty] | ОБ | 251.2 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 130000
2.1.7 | Организация и проведение областного конкурса патриотической песни | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 133 | Показатель объема "Количество участников конкурса", чел. | 50
[5 empty] | ОБ | 133 | Показатель качества "Количество муниципальных образований Иркутской области, направивших участников конкурса", ед. | 30
2.1.8 | Организация и проведение областной акции "Уголок Российской государственности", направленной на изучение героико-патриотической символики России: Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской области | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 48.1 | Показатель объема "Количество изготовленной символики", шт. | 294
[5 empty] | ОБ | 48.1 | Показатель качества "Количество муниципальных образований Иркутской области, принявших участие в областной акции "Уголок Российской государственности", ед. | 32
2.1.9 | Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 190 | Показатель объема "Количество команд-участниц", ед. | 6
[5 empty] | ОБ | 190 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 60
2.1.10 | Организация и проведение областных соревнований по парашютному спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н. | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 3 | Показатель объема "Количество победителей соревнований", ед. | -
[5 empty] | ОБ | 3 | Покахатель качества "количество участников областных соревнований по парашютному спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.", чел. | -
2.1.11 | Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятельности | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 54 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 40
[5 empty] | ОБ | 54 | Показатель качества "количество ВУЗов, принявших участие в проведении межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятельности", ед. | 6
2.1.12 | Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 950 | Показатель объема "Количество участников областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности" | 3
[5 empty] | ОБ | 950 | Показатель качества "Количество участников лагерей патриотической направленности", чел. | 150
2.1.13 | Проведение областной военно-спортивной игры "Зарница" для обучающихся в общеобразовательных организациях | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 480 | Показатель объема "Количество команд-участниц" | 12
[5 empty] | ОБ | 480 | Показатель качества "Количество участников областной военно-спортивной игры "Зарница"", чел. | 120
2.1.14 | Проведение областной военно-спортивной игры "Орленок" (Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 427.9 | Показатель объема "Количество команд-участниц" | 12
[5 empty] | ОБ | 427.9 | Показатель качества "Количество участников областной военно-спортивной игры "Орленок" (Школа безопасности)", чел. | 120
2.1.15 | Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 289.6 | Показатель объема "Количество организаций, занимающихся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи, принявших участие в слетах", ед. | 30
[5 empty] | ОБ | 289.6 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 120
2.1.16 | Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной системы патриотического воспитания | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 90 | Показатель объема "Количество проведенных семинаров, тренингов", ед. | 2
[5 empty] | ОБ | 90 | Показатель качества "Количество участников семинаров, тренингов для специалистов региональной системы патриотического воспитания", чел. | 40
2.1.17 | Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 4791.5 | Показатель объема "Количество мероприятий", ед. | 1000
[5 empty] | ОБ | 4791.5 | Показатель качества "Количество молодежи, принимающее участие в мероприятиях", чел. | 170000
2.1.18 | Содействие деятельности региональной системы патриотического воспитания | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 30 | Показатель объема "Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказано содействие в деятельности региональной системы патриотического воспитания", ед. | 8
[5 empty] | ОБ | 30 | Показатель качества "Количество единиц оборудования, выданного специалистам региональной системы патриотического воспитания в целях содействия деятельности региональной системы патриотического воспитания", ед. | 50
2.2 | ВЦП «Гражданско - патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы | Министерство образования Иркутской области | Х | Х | Всего | 1160 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 1160
2.2.1 | Издание методических демонстрационных материалов на видеоносителях по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке детей и молодежи | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 60 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да-1;нет-0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 60 | Показатель качества "Количество материалов", ед. | 500
2.2.2 | Организация и проведение в образовательных организациях Уроков мужества | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество детей, принявших участие в Уроках мужества", чел. | 230000
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Доля обучающихся, принявших участие в Уроках мужества от общего контингента обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области", % | 80
2.2.3 | Организация и проведение областного смотра-конкурса профессионального мастерства учителей основ безопасности жизнедеятельности | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да-1;нет-0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Доля впервые принимающих участие в конкурсе учителей Основ безопасности жизнедеятельности от общего числа участников", % | 20
2.2.4 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для специалистов, работающих с допризывной молодежью | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество проведенных семинаров, круглых столов, конференций", ед. | 1
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Число участников семинаров, конференций из числа специалистов, работающих с допризывной молодежью", чел. | 50
2.2.5 | Организация и проведение учебных сборов обучающихся старших курсов государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 150 | Показатель объема "Количество проведенных учебных сборов", ед. | 50
[5 empty] | ОБ | 150 | Показатель качества "Число участников сборов обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области", чел. | 4350
2.2.6 | Организация, проведение и награждение победителей конкурса программ по патриотическому воспитанию граждан среди муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 200 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да-1;нет-0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 200 | Показатель качества "Доля опубликованных программ к общему количеству представленных на конкурс", % | 60
2.2.7 | Организация и проведение областных смотров, конкурсов: на лучшую организацию туристско-краеведческой работы в образовательных организациях Иркутской области; на лучшую исследовательскую работу юных историков и краеведов; на лучшую работу, посвященную героико-патриотической тематике; на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы в образовательных организациях; детского художественного творчества "Юный патриот России"; на лучшее эссе "Могущество России" | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 250 | Показатель объема "Количество проведенных смотров, конкурсов", ед. | 6
[5 empty] | ОБ | 250 | Показатель качества "Число педагогических работников и обучающихся образовательных организаций Иркутской области, участвующих в областных смотрах, конкурсах данных направленностей", чел. | 250
2.2.8 | Поддержка функционирования классов оборонно-спортивного профиля в муниципальных общеобразовательных организациях | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 200 | Показатель объема "Наличие классов оборонно-спортивного профиля в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, ед. | 1
[5 empty] | ОБ | 200 | Показатель качества "Число обучающихся в классах оборонно-спортивного профиля общеобразовательных организаций Иркутской области", чел. | 150
2.2.9 | Проведение областного слета дружин юных пожарных | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)" | 1
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество команд, участвующих в областном слете ДЮП", ед. | 10
3 | Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 26474.1 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 26474.1
3.1 | Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 26474.1 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 26474.1
3.1.1 | Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в Реестр | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 3350 | Показатель объема "Количество детских и молодежных общественных объединений, входящих в Реестр, получивших субсидию", ед. | 32
[5 empty] | ОБ | 3350 | Показатель качества "Доля детских и молодежных общественных объединений, входящих в Реестр, предоставивших отчеты по расходованию субсидии с нарушением сроков", % | 0
3.1.2 | Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование населения о реализации молодежной политики на территории Иркутской области | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество новостей, опубликованных в течение года", ед. | 1200
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Количество размещеннных информационных материалов", ед. | 40
3.1.3 | Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной политики исполнительными органами государственной власти Иркутской области, муниципальными образованиями Иркутской области, общественными объединениями и другими субъектами молодежной политики | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 126 | Показатель объема "Количество средств массовой информации, по которым осуществляется мониторинг", шт. | 30
[5 empty] | ОБ | 126 | Показатель качества "Количество новостей", шт. | 1863
3.1.4 | Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 20638 | Показатель объема "Количество учреждений в области молодежной политики", ед. | 2
[5 empty] | ОБ | 20638 | Показатель качества "Доля расходов учреждений в области молодежной политики на обеспечение деятельности, признанных неэффективными", % | 0
3.1.5 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социальных деструкций (за исключением наркомании, алкоголизма и табакокурения) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество лиц, принявших участие в мероприятиях", чел. | 1000
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Количество размещенных информационных материалов", ед. | 10
3.1.6 | Организация отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во всероссийские детские центры | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Доля освоенных путевок от выделенных региону на календарный год" | 95
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Доля групп детей и подростков, своевременно направленных на смены во всероссийские детские центры, от общего числа направленных групп", % | 100
[7 empty] | Показатель качества "Претензии всероссийских детских центров в связи с несоответствием подбора членов групп детей и подростков заявленной теме смены", ед. | 0
3.1.7 | Организация социологических исследований по вопросам положения молодежи с целью повышения эффективности реализации молодежной политики | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество лиц, принявших участие в социологических опросах", чел. | 1000
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Количество изданных информационных материалов", ед. | 400
3.1.8 | Организация, проведение, техническое и методическое обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики, в соответствии с планами министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество мероприятий, проведенных в течение года", ед. | 108
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Количество размещенных информационных материалов", ед. | 40
3.1.9 | Предоставление консультационной помощи молодежи | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество предоставленных консультаций в течение года", ед. | 2700
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Доля получателей услуги, удовлетворенных ее качеством, от общего числа получателей услуги", % | 100
[7 empty] | Показатель качества "Доля предоставленных консультаций от общего количества обращений", % | 70
3.1.10 | Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной политики | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 95 | Показатель объема "Количество проведнных заседаний коллегии", ед. | 2
[5 empty] | ОБ | 95 | Показатель качества "Количество участников", чел. | 150
3.1.11 | Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада "Молодежь Иркутской области" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 380 | Показатель объема "Тираж издания", экз. | 350
[5 empty] | ОБ | 380 | Показатель качества "Количество социологических исследований, включенных в ежегодный государственный доклад "Молодежь Иркутской области", ед. | 8
3.1.12 | Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 140 | Показатель объема "Количество споровождаемых интернет-сайтов", ед. | 6
[5 empty] | ОБ | 140 | Показатель качества "Количество посетителей сайтов", чел. | 300000
3.1.13 | Проведение совещания федеральных и региональных органов по делам молодежи, советников, ректоров и руководителей крупных молодежных организаций, экспертно-консультативного совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | декабрь | декабрь | Всего | 1745.1 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 150
[5 empty] | ОБ | 1745.1 | Показатель качества "Количество регионов, принявших участие в совещании", ед. | 75
4 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 52814.4 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 52814.4
4.1 | Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы | Министерство здравоохранения Иркутской области | Х | Х | Всего | 650 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 650
4.1.1 | Организация мероприятий по выявлению потребителей наркотиков среди работников на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами, оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные программы | Министерство здравоохранения Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество работников, прошедших медицинское тестирование на предмет употребления наркотических веществ работников на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами", чел. | 50
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Доля работников, получивших консультационную помощь от числа работников, прошедших медицинское тестирование", % | 100
4.1.2 | Оснащение медицинских организаций экспертно-диагностическими приборами для проведения работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества | Министерство здравоохранения Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 150 | Показатель объема "Количество приобретенных приборов", ед. | 1
[5 empty] | ОБ | 150 | Показатель качества "Доля специализированных учреждений здравоохранения, оснащенных экспертно-диагностическими приборами, от общего количества специализированных учреждений здравоохранения Иркутской области", % | 2.38
4.1.3 | Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ | Министерство здравоохранения Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 500 | Показатель объема "Количество обучающихся, прошедших медицинское тестирование на предмет употребления наркотических веществ", чел. | 2000
[5 empty] | ОБ | 500
[7 empty] | Показатель качества "Доля обучающихся, получивших консультационную помощь из числа обучающихся, прошедших медицинское тестирование", % | 100
4.2 | Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 550 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 550
4.2.1 | Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 200 | Показатель объема "Количество изготовленной полиграфической продукции", шт. | 50000
[5 empty] | ОБ | 200 | Показатель качества "Количество человек получивших полиграфическую продукцию", чел. | 25000
4.2.2 | Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в электропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 150 | Показатель объема "Количество изготовленной рекламы", шт. | 130000
[5 empty] | ОБ | 150 | Показатель качества "Количество звонков поступивших на телефон горячей линии", ед. | 3000
4.2.3 | Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество изготовленных видеофильмов", шт. | 1
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Общее число просмотров видеофильма", ед. | 300000
4.2.4 | Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество посетителей сайта", чел. | 40000
[5 empty] | ОБ | 100
[7 empty] | Показатель качества "Количество обращений на сайте в разделе "Откровенный разговор", чел. | 250
4.3 | Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» на 2014 - 2018 годы | Министерство образования Иркутской области | Х | Х | Всего | 650 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 650
4.3.1 | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество проведенных профилактических мероприятий с обучающимися в рамках деятельности наркопостов", ед. | 25000
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество обучающихся, принявших участие в профилактических мероприятиях", чел. | 100000
4.3.2 | Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 400 | Показатель объема "Количество участников волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи", чел. | 800
[5 empty] | ОБ | 400 | Показатель качества "Количество мероприятий проведенных участниками волонтерского движения из числа молодежи", ед. | 200
4.3.3 | Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 150 | Показатель объема "Количество подготовленных методических материалов", ед. | 3
[5 empty] | ОБ | 150 | Показатель качества "Количество специалистов, получивших методические материалы", чел. | 100
4.4 | Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 16750.4 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 16750.4
4.4.1 | Информационно- методическая работа по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других зависимостей | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество распространенных информационно-методических материалов в год", экз. | 50000
[7 empty] | Показатель качества "Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги в общем количестве поступивших жалоб", % | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Доля населения, охваченная государственными услугами от общего количества населения Иркутской области ", % | 0.5
[7 empty] | Показатель качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг", % | 100
4.4.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 8300.4 | Показатель объема "Количество оказываемых учреждением государственных услуг", ед. | 3
[5 empty] | ОБ | 8300.4 | Показатель качества "Доля расходов учреждений в области молодежной политики на обеспечение деятельности, признанных неэффективными", % | 0
4.4.3 | Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по профилактике социально-негативных явлений посредствам организации досуга молодежи с привлечением общественных организаций | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 250 | Показатель объема "Количество проведенных мероприятий, ед." | 30
[5 empty] | ОБ | 250 | Показатель качества "Количество участников мероприятий", чел. | 40
4.4.4 | Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа молодежи, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество участников волотерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи", чел. | 350
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество мероприятий, проведенных силами волонтерского движения", ед. | 1500
4.4.5 | Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество мероприятий, проведенных в течение года", ед. | 800
[7 empty] | Показатель качества "Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги в общем количестве поступивших жалоб", % | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Доля населения, охваченная государственными услугами от общего количества населения Иркутской области ", % | 0.5
[7 empty] | Показатель качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг", % | 100
4.4.6 | Проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 250 | Показатель объема "Количество муниципальных образований признанных победителями по итогам проведения областного конкурса", ед. | 1
[5 empty] | ОБ | 250 | Показатель качества "Количество муниципальных образований, принявших участие в конкурсе ", ед. | 10
4.4.7 | Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию профилактической работы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 50 | Показатель объема "Количество учебных заведений, признанных победителями по итогам конкурса", чел. | 3
[5 empty] | ОБ | 50 | Показатель качества "Количество учебных заведений, принявших участие в конкурсе ", ед. | 6
4.4.8 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество проведенных профилактических мероприятий", ед. | 150
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество участников мероприятий", чел. | 20000
4.4.9 | Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 200 | Показатель объема "Количество проведенных профилактических мероприятий", ед. | 50
[5 empty] | ОБ | 200 | Показатель качества "Количество молодежи, принявшей участие в семинарах и тренингах ", чел. | 1500
4.4.10 | Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество тренингов, проведенных в течение года", ед. | 500
[7 empty] | Показатель качества "Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги в общем количестве поступивших жалоб", % | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Доля населения, охваченная государственными услугами от общего количества населения Иркутской области ", % | 0.001
[7 empty] | Показатель качества "Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг", % | 100
4.4.11 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории 42 муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов региональной системы) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 7400 | Показатель объема "Количество проведенных профилактических мероприятий", ед. | 6500
[5 empty] | ОБ | 7400 | Показатель качества "Количество участников мероприятий", чел. | 250000
4.4.12 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество проведенных профилактических мероприятий", ед. | 2500
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество участников мероприятий", чел. | 80000
4.5 | Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 200 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 200
4.5.1 | Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного содержания несовершеннолетних, подростками, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной системы, условно осужденными. | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество проведенных мероприятий по профилактике наркомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного содержания несовершеннолетних, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной системы", ед. | 30
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество человек из числа детей, с которыми организована индивидуальная профилактическая работа", чел. | 80
4.5.2 | Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской области | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество мероприятий проведенных по профилактике наркомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской области", ед. | 35
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество человек из числа лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях Иркутской области с которыми организована индивидуальная профилактическая работа", чел. | 80
4.6 | Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 300 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 300
4.6.1 | Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "количество выездных семинаров, консультаций", ед. | 6
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество родителей, принявших участие в мероприятиях", чел. | 400
4.6.2 | Организация и проведение выездных семинаров для работников молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество проведенных семинаров", ед. | 7
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество участников семинара", чел. | 450
4.6.3 | Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи с привлечением специалистов других субъектов Российской Федерации | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество участников областной конференции по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи с привлечением специалистов других субъектов Российской Федерации", чел. | 150
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество субъектов Российской Федерации, направивших представителей для участия в конференции", ед. | 10
4.7 | Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования» на 2014 - 2018 годы | Министерство образования Иркутской области | Х | Х | Всего | 200 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 200
4.7.1 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения выездных семинаров | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество проведенных семинаров/ тренингов", ед. | 4
[5 empty] | ОБ | 100
[7 empty] | Показатель качества "Количество специалистов, педагогов, принявших участие в семинарах, тренингах", ед. | 200
4.7.2 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | Министерство образования Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество мероприятий с родителями", ед. | 500
[5 empty] | ОБ | 100
[7 empty] | Показатель качества "Количество родителей, принявших участие", чел. | 10000
4.8 | Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере» на 2014 - 2018 годы | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Х | Х | Всего | 100 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 100
4.8.1 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество приглашенных экспертов ", чел. | 3
[5 empty] | ОБ | 100
[7 empty] | Показатель качества "Количество работников социальной сферы, принявших участие в семинарах, круглых столах, конференциях", чел. | 50
4.9 | Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 32454 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 32454
4.9.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 31554 | Показатель объема "Количество оказываемых учреждением государственных услуг", ед. | 2
[5 empty] | ОБ | 31554
[7 empty] | Показатель качества "Доля расходов учреждений в области молодежной политики на обеспечение деятельности, признанных неэффективными", % | 0
4.9.2 | Оказание консультационных услуг лицам страдающим наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество предоставленных консультаций в течение года", ед. | 2000
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Доля получателей услуги, удовлетворенных ее качеством, от общего числа получателей услуги", % | 100
[7 empty] | Показатель качества "Доля предоставленных консультаций от общего количества обращений", % | 100
4.9.3 | Оказание содействия в организации мотивационных центров в муниципальных образованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 300 | Показатель объема "Количество мотивационных центров в Иркутской области", ед." | 5
[5 empty] | ОБ | 300 | Показатель качества "Количество человек, получивших консультацию", чел. | 3200
4.9.4 | Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество участников", чел. | 20
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Доля участников, получивших сертификаты о прохождении обучения", %. | 100
4.9.5 | Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 300 | Показатель объема "Количество организаций, получивших субсидию", ед. | 2
[5 empty] | ОБ | 300 | Показатель качества "Количество лиц, поступивших на реабилитацию за счет средств субсидии", чел. | 5
4.9.6 | Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 200 | Показатель объема "Количество реабилитационных центров, подавших заявки", ед. | 4
[5 empty] | ОБ | 200 | Показатель качества "Количество реабилитационных центров, прошедших сертификацию", шт. | 1
4.9.7 | Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество лиц, прошедих реабилитацию", чел. | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги в общем количестве поступивших жалоб", % | 0
[7 empty] | Показатель качества "Доля граждан, успешно прошедших реабилитацию, от общего числа проходивших реабилитацию", % | 30
4.10 | Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 2014-2018 годы | Министерство здравоохранения Иркутской области | Х | Х | Всего | 100 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 100
4.10.1 | Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Министерство здравоохранения Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема Количество участников", чел. | 3
[5 empty] | ОБ | 100
[7 empty] | Показатель качества "Доля участников, получивших сертификаты о прохождении обучения", %. | 100
4.11 | Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области»на 2014-2018 годы | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | Х | Х | Всего | 760 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 760
4.11.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 760 | Показатель объема "Количество приобретенных гербицидов", литр | 2700
[5 empty] | ОБ | 760
[7 empty] | Показатель качества "Количество уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли", га | 555
4.12 | Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | Х | Х | Всего | 100 | Х | Х
[5 empty] | ОБ | 100
4.12.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области, с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью формирования паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований Иркутской области | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 100 | Показатель объема "Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых осуществляется поддержка электронной системы мониторинга", ед. | 42
[5 empty] | ОБ | 100 | Показатель качества "Количество обновленных паспортов наркоситуации муниципальных образований Иркутской области", ед. | 42
4.12.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | январь | декабрь | Всего | 0 | Показатель объема "Количество муниципальных образований, входящих в банк данных", ед. | 42
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества "Количество ведомств, принимающих участие в формировании банка данных",ед. | 12