Пояснительная записка 
к годовому отчету об исполнении государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» за 2025 год

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Иркутской области № 1021-пп 
от 13 ноября 2023 года.

Ответственным исполнителем Программы является министерство по молодежной политике Иркутской области.

Участниками Программы являются: министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской области.

Целью Программы является увеличение коэффициента вовлеченности молодежи Иркутской области в мероприятия сферы молодежной политики в возрасте от 14 до 35 лет до 2,1 к 2030 году.

Задачи Программы:

1. Формирование условий для самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры;

2. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи и духовно-нравственного воспитания молодежи;

3. Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

4. Создание условий для развития интеллектуального потенциала молодежи, профессионального и карьерного роста молодежи, развития потенциала молодежи, проявившей одаренность, и социально активной молодежи, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;

5. Создание условий для развития молодежной политики на территории Иркутской области;

6. Создание современной, эффективной экосистемы молодежной политики;

7. Создание условий для профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде, реабилитации наркозависимых.

1. Основные результаты реализации Программы.

Объем финансирования Программы в 2025 году составил 651 163,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 129 236,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 510 035,47 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 
4 391,0 тыс. рублей, за счет иных источников – 7 500,0 тыс. рублей, объем финансирования Программы, предусмотренный на 2025 год сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета на 31 декабря 2025 года, составил 639 272,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 129 236,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 510 035,47 тыс. рублей, в 2025 году израсходовано 656 359,8 тыс. рублей 
(100,8% к плановому значению), в том числе за счет средств федерального бюджета – 129 236,6 тыс. рублей (100% к плановому значению), областного бюджета – 
507 208,05 тыс. рублей (99,44% к плановому значению), за счет средств местных бюджетов – 4 391,0 тыс. рублей (100,0 % к плановому значению), за счет иных источников – 
15 524,15 тыс. рублей (206,99 % к плановому значению).

1.1. Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» (далее – региональный проект)

Ответственным исполнителем регионального проекта является министерство по молодежной политике Иркутской области. Соисполнителем регионального проекта является министерство образования Иркутской области.

Объем финансирования регионального проекта в 2025 году составил 
18 368,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
7 779,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 10 588,78 тыс. рублей, объем финансирования регионального проекта, предусмотренный на 2025 год сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета на 31 декабря 2025 года, составил 18 368,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
7 779,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 10 588,78 тыс. рублей, 
в 2025 году израсходовано 18 368,12 тыс. рублей (100% к плановому значению), в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 779,5 тыс. рублей (100% к плановому значению), областного бюджета – 10 588,62 тыс. рублей (100% к плановому значению).

В рамках реализации регионального проекта с целью развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области были проведены следующие мероприятия.

В 2025 году в рамках субсидии «Регион добрых дел» был проведен ремонт «ресурсного центра поддержки и развития добровольчества» в Доме молодежи Иркутской области. Наряду с этим были реализованы следующие проекты: «Добрые дела — крепкая семья», цикл мероприятий в муниципальных образованиях Иркутской области по развитию семейного волонтерства; «Интенсив для Добро.Центров Иркутской области»; «Проектный акселератор для добровольцев», практико-ориентированное мероприятие в области социального проектирования; «Школа волонтера» в 5 муниципальных образованиях региона. Также часть средств была направлена на модернизацию регионального Ресурсного центра добровольчества, который координирует все организации, занимающиеся волонтерской деятельностью. Другая часть — на модернизацию четырех Добро.Центров в Усть-Куте, Шелехове, Свирске и Усольском районе.

С 15 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года был организован волонтерский штаб Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект предусматривает широкий комплекс мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований. В проекте приняли участие 2 510 волонтеров.

5 декабря 2025 года состоялся Фестиваль лучших добровольцев Иркутской области, в рамках которого была организована образовательная и культурная программа для добровольцев (волонтеров) Иркутской области.

На фестивале была организована церемония награждения с участием Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева по трем областным конкурсам, направленным на поощрение жителей Приангарья за участие в волонтерской деятельности и ее освещении:

1. Конкурс журналистских материалов по освещению деятельности добровольцев (волонтеров) «Фокус на добро»;

2. Конкурс «Лучший доброволец Иркутской области»;

3. Конкурс на присуждение знака «Почетный доброволец (волонтер) Иркутской области».

Еще одной частью фестиваля стало награждение победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ и организационного комитета Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Иркутской области. В 2025 году победителями регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ стали 13 проектов.

Министерство также реализует мероприятия, которые формируют у молодежи уважение к Отечеству, национальным традициям, истории, Вооруженным силам России, ответственное отношение к общественной и личной безопасности, воспитание чувства долга перед Родиной и готовности к службе на благо страны.

В январе-феврале 2025 года в муниципальных образованиях Иркутской области прошел областной месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества (далее – месячник). В течение месячника организованы мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовки: уроки мужества, тематические классные часы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий, в том числе участниками СВО, а также военно-спортивные турниры и спортивные состязания, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В школьных музеях оформлены тематические экспозиции, проведены экскурсии в музеи «Боевой славы». Также на территориях муниципальных образований Иркутской области состоялись митинги, торжественные собрания и культурные мероприятия. Проведено большое количество конкурсов: строевой подготовки, рисунков, смотры песни и строя, фестивали песен и художественной самодеятельности, просмотры художественных фильмов, посвященных данной тематике, прошли интеллектуальные игры и круглые столы по вопросам патриотизма. На территории муниципальных образований Иркутской области проведено более 500 мероприятий, в которых приняло участие свыше 10 000 человек.

23 января 2025 года в Доме молодежи Иркутской области состоялась просветительская акция «Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Мероприятие приурочено ко Дню воинской славы России — Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В акции приняло участие около 100 человек из числа школьников и студентов образовательных организаций СПО и высшего образования.

27 января 2025 года в честь указанной памятной даты у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске состоялся памятный митинг. Участники мероприятия почтили память ленинградцев-блокадников минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Всего в митинге приняли участие порядка 350 человек. Также 27 января 2025 года Иркутская область присоединилась ко Всероссийской акции «Свеча памяти», которая прошла в онлайн-формате в рамках ежегодной Недели памяти жертв Холокоста и была посвящена шести миллионам евреев, ставшим жертвами Холокоста. Неделя памяти — это цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января 2025 года. В акции приняли участие более 1000 человек, проживающих на всех территориях муниципальных образований Иркутской области.

22 февраля 2025 года Иркутская область присоединилась ко Всероссийской акции «Символ Героя», посвященной Дню защитника Отечества. В рамках акции состоялся массовый флешмоб – участники выстроились на плацу военно-учебного центра Иркутского государственного университета в форме пятиконечной звезды в знак выражения поддержки военнослужащим. Участниками акции стали около 100 человек, среди которых ветераны войн, органы прокуратуры, Волонтеры Победы, члены Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская рота боевого братства», Иркутского городского центра «Патриот», Иркутской городской общественной организации содействия развитию патриотического воспитания молодежи «Вечный огонь» и Поста №1, а также студенты и курсанты военного-учебного центра Иркутского государственного университета.

15 марта 2025 года в преддверии знаменательной даты воссоединения Крыма с Россией Иркутская область присоединилась ко Всероссийскому уроку памяти «Возвращение в родную гавань» и Всероссийской акции «Флаг Единства», которые прошли на базе военно-исторического музея Александра Расторгуева. В мероприятии приняло участие около 120 человек из числа молодежи.

18 марта 2025 года в Иркутской области на острове «Конный» состоялся флешмоб участников общественных патриотических организаций, молодежных движений, студенческой молодежи под названием «Крым - наш!», посвященный воссоединению Крыма с Россией. Всего в мероприятии приняло участие около 500 человек.

19 апреля 2025 года состоялся День единых действий «Без срока давности» в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В образовательных организациях, учреждениях культуры, молодежных центрах муниципальных образований Иркутской области проведены мемориальные акции, уроки мужества, уроки памяти, просветительские, музейные, творческие мероприятия и онлайн-акции. Всего в преддверии Дня единых действий и 19 апреля 2025 года на территории региона состоялось свыше 250 мероприятий с участием 40 234 человека из числа молодежи.

С 16 по 29 апреля 2025 года на территории Образовательного центра «Персей» в Ангарском городском округе прошла областная военно-спортивная игра «Школа безопасности» для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2025 году. Участие принимали 20 команд из муниципальных образований Иркутской области. Общее количество участников мероприятия составило 166 человек, в том числе 120 участников военно-спортивной игры (90 участников в возрасте от 14 до 18 лет), 22 руководителя команд, а также судейский состав в количестве 24 человек.

С 24 апреля по 9 мая 2025 года состоялась Всероссийская акция «Георгиевская лента». Цель акции – формирование у граждан патриотических ценностей, уважительного отношения к Родине, ее истории и сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества. Участниками акции стали жители всех муниципальных образовании Иркутской области. Всего по муниципалитетам Иркутской области была распространена 51 тысяча георгиевских лент.

6 мая 2025 года отделом совместно с ветеранами боевых действий в Афганистане организована на мемориале «Вечный огонь» в городе Иркутске традиционная патриотическая акция «Пламя гордости за Победу», посвященная 80-летию Великой Победы. В акции приняли участие студенты образовательных организаций, представители спортивных и общественных молодежных объединений, активисты волонтерских региональных движений, всего более 400 человек.

9 мая 2025 года при содействии министерства по молодежной политике Иркутской области организованы праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе. В том числе организовано участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», в которой приняло участие 2 300 человек из числа молодежи (в городе Иркутске). В этот же день около Дома молодежи Иркутской области состоялась патриотическая акция «Огонь памяти: огненная картина войны» с участием Волонтеров Победы в количестве 120 человек. В рамках акции из свечей на асфальте была выложена картина «Орден Великой Победы».

12 июня 2025 года в День России на сквере Кирова города Иркутска организована работа четырех интерактивных площадок министерства по молодежной политике Иркутской области, в работе которых приняло участие 520 человек из числа молодежи.

21 июня 2025 года на Мемориальном комплексе «Вечный огонь» организовано памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в рамках которого прошли международные акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Всего в мероприятии приняло участие 840 человек. В этот же день сотрудники отдела совместно с Волонтерской ротой Боевого братства провела акцию «Цветы памяти» по высадке цветов-однолетников на клумбы военных госпиталей Иркутска. В акции приняло участие 95 человек из числа молодежи.

27 августа 2025 года город Иркутск принял передвижной музей «Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в движущемся поезде. Совместно с Волонтерами Победы организованы экскурсии по экспозициям для более чем 1500 человек.

В рамках проведения 30 августа 2025 года на территории города Иркутска фестиваля «Русское лето. Zа Россию» министерством в парке «Комсомольский» была организована зона патриотической активности и популяризации патриотизма, на которой работали следующие интерактивные площадки:

1) интерактивная площадка «Я рисую Родину». В рамках площадки волонтеры Волонтерской роты «Боевого Братства» вместе с детьми провели конкурс детских рисунков о Родине с вручением всем памятных подарков;

2) интерактивная площадка по плетению маскировочных сетей и маскировочных костюмов для участников СВО. Мастер-класс со всеми желающими провели волонтеры Благотворительной автономной некоммерческой организация «Золотые руки Ангела»;

3) интерактивная площадка: стрельба из пневматической винтовки, которую провели сотрудники регионального отделения ДОСААФ России в Иркутской области;

4) интерактивная площадка по тактической медицине. На площадке прошел мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему, который провели офицеры Специального отряда быстрого реагирования «Байкал»;

5) интерактивная площадка по сборке-разборке оружия. Мастер-класс провели активисты Военно-патриотического клуба «Сибирь».

Также в зоне патриотической активности и популяризации патриотизма работала выставка современного вооружения и площадка 12 ГУ МО России с целью агитации граждан пройти военную службу по контракту. Площадки министерства посетило свыше 10 000 человек, из которых более 6 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

3 сентября 2025 года на мемориальном комплексе «Вечный Огонь» в городе Иркутске организован памятный митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню окончания Второй мировой войны. Участниками мероприятия стали Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев, мэр города Иркутска, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, студенты и школьники образовательных организаций Иркутской области, сотрудники органов исполнительной власти Иркутской области и их подведомственных учреждений, активисты общественных патриотических организаций и волонтерского корпуса, ветераны войн и труда, в том числе ветераны СВО. Всего около 
400 человек.

8 сентября 2025 года совместно с Межрегиональным общественным движением «Содружество воинов-сибиряков» организовано проведение на мемориальном комплексе «Вечный Огонь» торжественного открытия XX Международного форума спецназа имени Ильи Григорьевича Старинова, посвященного 80-летию Великой Победы. Участниками мероприятия стали юные спецназовцы, ветераны войн, сотрудники ГУ МВД России, воспитанники кадетского корпуса и Суворовского училища. Всего в мероприятии приняло участие около 200 человек из числа молодежи.

16 сентября 2025 года состоялось торжественное построение представителей воинских частей, образовательных организаций и патриотических клубов города Иркутска, посвященного 80-летию Парада Победы над милитаристской Японией в городе Харбине (КНР) на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Участники прошли парадом по площади мемориального комплекса, возложили цветы к Вечному огню в память о погибших воинах. В мероприятии участвовало 300 человек из числа молодежи.

21 сентября 2025 года специалистами отдела организована волонтерская помощь семье участника СВО, проживающей в СНТ «Светлое», по заготовке дров на зиму. С обращением об оказании помощи в министерство по молодежной политике Иркутской области обратилась жена участника СВО, проживающая в городе Москве. В мероприятии приняли участие активисты волонтерского корпуса Иркутской области в составе 10 человек.

30 сентября 2025 года Иркутская область присоединилась ко Всероссийской акция «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ» в знак празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В рамках акции специалистами отдела организован массовый флешмоб, в котором приняли участие 11 образовательных организаций высшего образования Иркутской области. На своих площадках студенты вузов выстроились в слова «Россия», «Единство», «Мы вместе» и цифру 89. Массовый флешмоб собрал более 2 000 студентов и курсантов Иркутской области.

3 октября 2025 года на мемориальном комплексе «Вечный Огонь» в городе Иркутске состоялось проведение торжественно-траурной церемонии передачи медальона Андреева Замагана Булытовича, погибшего при защите Отечества, его родственникам. В мероприятии приняли участие активисты поисковых отрядов региона, юнармейцы, волонтеры и студенты образовательных организаций высшего образования. В мероприятии приняло участие около 300 человек из числа молодежи.

7 октября 2025 года в День рождения Владимира Владимировича Путина состоялся флешмоб среди активистов патриотических организаций, волонтеров и студентов образовательных организаций высшего образования. В рамках флешмоба участники выстраивались в слово «ПУТИН». Всего по Иркутску проведено 4 флешмоба с участием 400 человек из числа молодежи.

С 7 по 9 декабря 2025 года Иркутская область приняла участие в Дне единых действий, посвященном Дню Героев Отечества. В рамках Дня единых действий 9 декабря 2025 года министерством совместно с отделом по молодежной политике администрации Иркутского района на базе Дома молодежи Иркутской области проведен фестиваль патриотических клубов. На площадках фестиваля было организовано проведение мастер-классов по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей, а также организовать стойки написания писем-поздравлений военнослужащим. В фестивале приняло участие свыше 
200 человек из числа молодежи.

В эти же даты прошел «Онлайн-флешмоб #Спасибо_Героям», в рамках которого участникам необходимо было опубликовать фото- или видеопоздравление с Днем Героев Отечества на личной странице в социальных сетях, а в описании к посту поделиться историей Героя, которым он гордится и вдохновляется. При этом использовать хештег #Спасибо_Героям, чтобы другие участники могли увидеть публикации и присоединиться к флешмобу. В Онлайн-флешмобе приняло участие более 1000 человек из числа молодежи, проживающей на территориях муниципальных образований.

26 декабря 2025 года Иркутская область присоединилась к акции «Новый Год в каждый дом». Совместно с волонтерским корпусом при участии заместителя Председателя Правительства Иркутской области Н.И. Дикусаровой в рамках акции состоялся новогодний концерт-поздравление ветеранов и участников СВО, находящихся на лечении в филиале 
№ 1 Военного госпиталя № 425 г. Иркутска. Для зрителей выступила вокальная группа «Афганцы Сибири» и председатель региональной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий Владимир Кобзарь, которые исполнили патриотические и новогодние песни. Всем участники получили новогодние подарки. В мероприятии приняли участие 40 человек из числа молодежи.

С 26 октября по 28 октября 2025 года в посёлке Утулик прошла Областная спортивная игра «Юный спасатель». Участие в игре приняли 12 команд из 7 муниципальных образований Иркутской области. Участники три дня соревновались в силе, выносливости и умении действовать в экстремальных ситуациях. Ребята прошли испытания, максимально приближенные к реальным: кросс и силовые упражнения; комбинированная пожарная эстафета; поисково-спасательные работы в природной среде, на воде и даже в условиях техногенной катастрофы. Всего в игре приняли участие 100 человек. Победителями стали команды: «ЛЮССТРА» г. Иркутск; студенческий спасательный отряд Иркутского государственного университета «БАРС»; «ШБ-Фортуна» г. Ангарск.

В течение года проведены открытые диалоги с военнослужащими, представителями силовых структур в рамках Всероссийского проекта служения «Твой Герой».

В рамках деятельности региональной системы патриотического воспитания 
в 2025 году было проведено 2 534 мероприятия, в мероприятиях приняло участие 
228 175 человек. Специалисты региональной системы патриотического воспитания проводили множество мероприятий, посвящённых Дням воинской славы и памятным датам России. Организовывали уроки Памяти, уроки Мужества, помогали в организации концертов, митингов, патриотических акций, участвовали в открытии парт Героев, досок Памяти и подобных мероприятиях, проводили мастер классы по различным направлениям. Также специалистами РСПВ проводились лекции по профилактике терроризма, экстремизма и привитию традиционных российских семейных ценностей.  Помимо этого, проводилась разработка и проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Оказывалась шефская помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла и детям войны. Проводились различные спортивные мероприятия, тактические игры и походы. Большое внимание уделялось безопасности подрастающего поколения: проводились уроки с изучением техники безопасности, правилам поведения в различных ситуациях, проходили профилактические беседы с детьми, состоящими на различных видах учета, участвовали в рейдах по соблюдению комендантского часа.

В целях совершенствования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области в 2025 году оказана поддержка в приобретении авиа- и железнодорожных билетов членам команды Иркутского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» по следующим направлениям:

по маршруту Иркутск-Омск-Иркутск для участия на межрегиональных соревнованиях Сибирского федерального округа «Школа безопасности» в городе Омске с 31 мая 2025 года по 5 июня 2025 года (140 663,50 рублей);

по маршруту Иркутск-Пенза-Иркутск, авиабилетов по маршруту Иркутск-Москва-Иркутск для участия во Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», которые состоятся в городе Пенза с 31 июля по 10 августа 2025 года (270 071,00 рублей).

1.2. Региональный проект «Россия – страна возможностей (Иркутская область)» (далее – региональный проект)

Объем финансирования регионального проекта в 2025 году составил 
132 801,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
121 457,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6 953,88 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 4 391,0 тыс. рублей, объем финансирования регионального проекта, предусмотренный на 2025 год сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета на 31 декабря 2025 года, составил 128 410,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 121 457,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6 953,88 тыс. рублей, в 2025 году израсходовано 132 801,98 тыс. рублей (100% к плановому значению), в том числе за счет средств федерального бюджета – 121 457,1 тыс. рублей (100% к плановому значению), областного бюджета – 6 953,88 тыс. рублей 
(100% к плановому значению), за счет средств местных бюджетов – 4 391,0 тыс. рублей (100% к плановому значению).

Иркутская область в 2024 году в третий раз стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» (далее – Программа). В 2025 году размер субсидии из федерального бюджета составил 121 457,6 тыс. рублей, отремонтированы и оснащены пространства регионального Центра психологической помощи и социальной реабилитации молодежи «Воля» площадью 163,6 кв. м., Дома молодежи в городе Черемхово площадью 371 кв. м., а также открыты обновленные пространства Спортивно-молодежного центра «Притяжение» площадью 1 272 кв.м.

Кроме этого, Программой предусмотрено много новых мероприятий и проектов для молодежи региона: форумы для работающей и сельской молодежи, мероприятия для студенческой молодежи («Все на лед», Парад студенчества), арт-проект «Музей под открытым небом», кубок Губернатора Иркутской области по КВН, семинары для специалистов, работающих с молодежью, конкурс «Моя карьера» и многие другие.

В 2025 году регион в четвертый раз выиграл Конкурс, благодаря чему в 2026 году субсидия по программе «Регион для молодых» составит 170 416,6 тыс. рублей. Планируется оснащение Регионального центра патриотического воспитания, брендирование и оснащение молодежного центра «Театральный» Ангарского городского округа, а также проведение ремонтных работ и оснащение Дома молодежи Усть-Кутского муниципального образования.

Также в рамках регионального проекта было организовано направление молодежи Иркутской области на Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», «Арт-резиденция «Таврида». В 2025 году приняли участие 20 деятелей культуры и искусств профильных направлений в образовательных заездах в возрасте от 18 до 35 лет.

1.3. Ведомственный проект «Область молодых» (далее – ведомственный проект)

Ответственным исполнителем ведомственного проекта является министерство по молодежной политике Иркутской области.

Объем финансирования ведомственного проекта в 2025 году составил 
49 205,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
41 705,0 тыс. рублей, за счет иных источников – 7 500,0 тыс. рублей. Объем финансирования ведомственного проекта, предусмотренный на 2025 год сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета на 31 декабря 2025 года, составил 
41 705,0 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета – 41 705,0 тыс. рублей, 
в 2025 году израсходовано 57 228,65 тыс. рублей (116,31% к плановому значению), в том числе за счет средств областного бюджета – 41 704,5 тыс. рублей (100% к плановому значению), за счет иных источников – 15 524,15 тыс. рублей (206,99% к плановому значению).

Сведения о достижении показателя и значений мероприятий (результатов) ведомственного проекта отражены в отчете об исполнении ведомственного проекта.

Всего в 2025 году по ведомственному проекту к реализации запланировано и проведено 6 мероприятий (результатов).

1.3.1. Проведены мероприятия для студенческой молодежи

В период с 7 апреля 2025 года по 26 апреля 2025 года был проведен областной фестиваль творчества «Студенческая весна» (далее – Фестиваль). Участие в Фестивале приняли 36 образовательных организаций Иркутской области: 11 образовательных организаций высшего образования и 25 профессиональных образовательных организаций из 5 муниципальных образований региона (Братск, Тулун, Киренск, Зима, Усолье-Сибирское). Общее количество участников в 2025 году составило более 1300 человек.

С 10 по 14 мая 2025 года прошла спартакиада студенческих отрядов Иркутской области, общее количество участников составило 568 человек. В программу Спартакиады вошли соревнования по широкому спектру дисциплин, включая традиционные игровые виды спорта, такие как мини-футбол, волейбол и баскетбол 3х3, а также силовые состязания — армрестлинг и перетягивание каната. Кроме того, участники проверили свои силы в регби и в дисциплине тактического трехмерного боя (CS2), что подчеркнуло разносторонний характер мероприятия и его нацеленность на развитие спортивных навыков среди студенческой молодежи.

17 мая 2025 года состоялся марш готовности студенческих отрядов Иркутской области. Мероприятие символизирует начало третьего трудового семестра. В шествии приняли участие более тысячи молодых людей, а также более 60 представителей студенческих отрядов из других региональных отделений Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийского совещания комиссаров (заместителей руководителей) региональных отделений РСО.

С 11 по 15 августа 2025 года прошла ярмарка молодых предпринимателей, на которой были представлены товары ручной работы от 14 молодых предпринимателей Иркутской области. Ярмарку посетило более 600 человек.

Для участия в XXXIII (IV) Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» среди студентов профессиональных образовательных организаций 
с 16 по 19 сентября 2025 года направлены 7 представителей Иркутской области. Участники демонстрировали свои таланты в десяти номинациях, среди которых самыми популярными из года в год являются вокальное, инструментальное исполнение, танцевальное творчество, оригинальный жанр, мода, видео и арт. Также была учреждена специальная номинация – «Региональные программы». Делегация Иркутской области завоевала семь наград: лауреат II степени (4 награды), лауреат III степени (2 награды), специальный приз.

1.3.2. Проведены мероприятия по развитию профессионального и карьерного роста молодежи

17 мая 2025 года был проведен Карьерный форум «Труд Крут», на котором жители города Иркутска смогли познакомиться с возможностью временного трудоустройства студентов и школьников. На форуме были организованы 5 площадок по 5 направлениям деятельности студенческих отрядов Иркутской области (педагогическое, сервисное, строительное, проводники, медицинское, а также направление трудовых отрядов подростков). В форуме приняли участие более 70 человек.

1.3.3. Проведены мероприятия для самореализации молодежи и молодых семей

С 11 по 15 августа 2025 года на территории Ольхонского района, залив Хужир-Нугэ состоялся международный молодежный форум «Байкал» (далее – форум). Форум проводится в Иркутской области с 2008 года с целью создания эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.

Форум проводится Правительством Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи под патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Магистральная тема форума «Цели устойчивого развития» включала в себя семь площадок: Туризм, Предпринимательство, Экология, Молодые политики, Лидеры муниципальных образований, Молодые педагоги и Международные молодежные клубы.

Участниками форума в 2025 году стали 600 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 46 регионов Российской Федерации и 15 зарубежных стран.

В рамках форума прошло два грантовых конкурса: региональный грантовый конкурс от министерства по молодежной политике Иркутской области и Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты» от Федерального агентства по делам молодежи. Для участия в грантовых конкурсах было подано более 500 заявок.

По итогам форума 17 проектов рекомендованы к получению грантовой поддержки от Росмолодежь.Гранты во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и 26 проектов получили поддержку на форуме в рамках регионального грантового конкурса в сфере молодежной политики.

Общий объем грантовых средств, разыгранных на форуме «Байкал» составил более 14,5 млн. рублей.

В 2025 году форум «Байкал» активно развивал патриотическую площадку с активностями: выставка картин участников СВО, выставка БПЛА. Также в ходе образовательной и культурной программ участники встретились с Героем Российской Федерации Дамиром Касимовичем Юсуповым. Площадку форума посетила с творческим вечером патриотическая музыкальная группа «Сарма38», партнеры трека «Искусство» проекта #КиберЛюди.

Особое внимание на форуме в 2025 году было уделено развитию международного сотрудничества и укреплению межкультурного диалога в рамках площадки Международные молодежные клубы. Участники форума смогли обменяться международным опытом в сфере молодежной политики, разработать совместные проекты в целях развития международного молодежного сообщества.

Впервые на форуме была организована работа направления «Молодые педагоги» совместно с Иркутской областной организацией Общероссийского профсоюза образования. Участниками стали молодые учителя, воспитатели, преподаватели, студенты выпускных курсов педагогических направлений и члены советов молодых педагогов муниципальных образований из разных регионов страны.

На обще-форумной зоне были проведены открытые диалоги с Николаем Сергеевичем Валуевым, депутатом Государственной Думы РФ, олимпийским чемпионом; Лоренцо Баньяти, пианистом, блогером с 6 млн. подписчиков, членом жюри международных конкурсов; Татьяной Владимировной Мужицкой, профессиональным психологом, сертифицированном тренером НЛП, писателем, автором девяти бестселлеров, внештатным преподавателем МИП.

Министерством осуществляется содействие участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях в сфере молодежной политики. Под оказанием содействия понимается предоставление авиабилетов с целью участия в мероприятиях, проводимых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, а также иных мероприятиях в сфере молодежной политики.

За 2025 год состоялось 17 заседаний Экспертного совета по содействию участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях в сфере государственной молодежной политики. Всего поддержаны 59 заявителей, принявших участие в 29 мероприятиях, среди них: международный молодежный форум межнационального согласия «#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ» (город Омск) – 6 человек, «¼ финала Премьер-лиги КВН (сезон 2025)» (город Москва) – 5 человек; смена «Семья» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» (город Москва) – 3 человека и др.

Благодаря оказанию содействия молодежь Иркутской области имеет следующие возможности: пройти обучение; защитить социальный проект на грантовых конкурсах, проходящих по всей стране, и получить финансовую поддержку; стать волонтером всероссийских и международных мероприятий; проявить себя в творческих мероприятиях; принять участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; реализовать свои идеи на территории региона.

1.3.4. Оказана поддержка молодежи на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики

В 2025 году министерством по молодежной политике Иркутской области был проведен Региональный грантовый конкурс в сфере молодежной политики, на который было подано 237 заявок, из них 189 дошли до защиты и 26 получили поддержку в общей сложности на 6 990 000 рублей. С победителями заключены соглашения. В связи с тем, что в 2025 году была произведена оплата победителям конкурсного отбора 2024 года, 
в 2026 году будет предоставлена выплата победителям конкурсного отбора 2025 года (согласно объявлению о конкурсном отборе). В ходе реализации проектов победителей 
в 2026 году будет проведено 295 мероприятий, в которых примет участие 4 563 человека.

1.3.5. Вручены Премии Губернатора Иркутской области в области молодежной политики

Министерство ежегодно проводит конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики (далее – Конкурс).Конкурс проводится в соответствии с Положением о премиях Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики, утвержденным указом Губернатора Иркутской области 
от 7 июня № 110-уг.

Размер премии составляет 50 тысяч рублей. Премии выплачиваются единовременно 100 победителям Конкурса. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие на территории Иркутской области, имеющие достижения в сфере молодежной политики в течение одного года, предшествующего дате начала приема документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Участие в социально значимой деятельности в сфере молодежной политики»; «Участие в деятельности, направленной на патриотическое воспитание молодежи»; «Участие в научной деятельности»; «Участие в творческой деятельности».

28 июня 2025 года, в День Молодежи, 100 получателям премий выдано именное свидетельство. Выплаты премии завершены в сентябре 2025 года.

1.3.6. Во всероссийские и международные центры направлены представители детей и молодежи Иркутской области

В 2025 году был организован отбор и направление детей в Международный детский центр «Артек» и во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок» и «Смена». Отбор обучающихся в детские центры осуществлялся посредством автоматизированной информационной системы на основании рейтинга достижений: грамот, дипломов, сертификатов и иных документов за три последних года, подтверждающих достижения для расчета рейтинга.

В 2025 году осуществлено направление талантливых детей и молодежи Иркутской области (410 человек) в 4 всероссийских и международных центра: в «Международный детский центр «Артек» направлено 172 человека, во «Всероссийский детский центр «Океан» направлено 123 человека, во «Всероссийский детский центр «Орленок» направлено 79 человек, во «Всероссийский детский центр «Смена» направлено 36 человек.

1.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации молодежной политики» (далее – комплекс процессных мероприятий)

Ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий является министерство по молодежной политике Иркутской области.

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составил 348 443,79 тыс. рублей, объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный на 2025 год сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета на 31 декабря 2025 года, составил 
348 443,79 тыс. рублей, в 2025 году израсходовано 347 628,31 тыс. рублей (99,77% 
к плановому значению).

Сведения о достижении значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий отражены в отчете об исполнении комплекса процессных мероприятий.

Всего в 2025 году по комплексу процессных мероприятий к реализации запланировано и проведено 5 мероприятий (результатов).

1.4.1. Проведены торжественные мероприятия в сфере молодежной политики

В рамках мероприятия организовано награждение победителей конкурса на присуждение Премий Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики, а также осуществлена выдача свидетельств о вхождении в Реестр молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области.

1.4.2. Организованы техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов

В ходе организации и проведения технического сопровождения, обновления и хостинга молодежных интернет-сайтов в течение 2025 года осуществлялось техническое сопровождение серверной части и CRM-системы цифровой платформы для взаимодействия с молодежью.

1.4.3. Обеспечена деятельность учреждений в области молодежной политики

В рамках реализации данного мероприятия была обеспечена деятельность областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» (далее – ОГБУ «ЦСИУМ») и областного государственного казенного учреждения «Молодежный кадровый центр» (далее – ОГКУ «МКЦ»).

Результаты деятельности Дома молодежи Иркутской области за 2024 год:

– количество мероприятий, проведенных на площадке Дома молодежи Иркутской области в 2025 году – 490;

– число участников и посетителей Дома молодежи Иркутской области – 55 000 человек за 2025 год.

За отчетный период, благодаря областному конкурсу «Моя карьера» в ОГКУ «МКЦ» обратилось 53 кандидата с запросом на трудоустройство. На позиции в министерстве по молодежной политике претендовали 29 человек, из которых собеседование прошли 9, а трудоустроены были 6. Еще 24 кандидата рассматривались для трудоустройства в другие организации.

6 сентября 2025 года было проведено мероприятие «Парад студенчества» совместно со Студенческим координационным советом Иркутской области, которое является ежегодной молодежной акцией, приуроченной к общему посвящению первокурсников в студенты. Обучающиеся всех образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций города (около 15000 студентов) приняли участие в шествии. Студенты с символикой образовательных организаций города прошли колонной от ДС «Труд» по бульвару Гагарина до Площади Александру III. По программе мероприятия проходила церемония посвящения первокурсников в студенты, принятие клятвы российского студента, праздничный концерт, выступление официальных лиц, розыгрыши и интерактивы от партнеров мероприятия.

В третий трудовой семестр вышло работать 2203 бойца студенческих отрядов по 
9 направлениям деятельности.

В рамках информационного сопровождения деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области велась работа по наполнению контентом официальных страниц в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», в каналах «Область молодых» в Телеграм и национальном мессенджере Мах. Показатели информационной работы в социальных сетях за 2025 год:

-опубликовано постов - 3 221;

- сделано репостов – 10 421;

- общий охват - 2 миллиона;

- количество реакций – 22 022;

- количество комментариев – 1001;

- количество обращений через официальные аккаунты – 126;

- прирост подписчиков за год - 4 399 человек;

- общее количество подписчиков на 01.01.2026 г. — 16 695.

С целью информирования молодежи Иркутской области о событиях и возможностях в сфере молодежной политики в СМИ опубликованы материалы по 98 темам, число упоминаний за год в средствах массовой информации составило – 1 238, представители министерства по молодежной политики приняли участие в 8 прямых эфирах на телевидении.

1.4.4. Обеспечена деятельность министерства по молодежной политике Иркутской области

Министерство было создано 1 июня 2016 года в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп «О министерстве по молодежной политике Иркутской области» и является правопреемником министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в отношении функций в сфере молодежной политики.

В течение 2025 года деятельность министерства осуществлялась по следующим направлениям:

- в сфере участия в реализации приоритетных направлений Основ государственной молодежной политики Российской Федерации, выработке и реализации государственной молодежной политики, а также нормативного правового регулирования в пределах компетенции;

- в сфере содействия в организации и проведении мероприятий в сфере молодежной политики;

- в сфере реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области;

- в сфере предоставления областной государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям.

1.4.5. Проведен капитальный ремонт в учреждениях, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области, разработана и проведена экспертиза проектной документации

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялись работы по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Дом офицеров (бывш. дом купца Колыгина)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47. Проведение ремонтных работ Дома офицеров разделено на три подэтапа: ремонт кровли, восстановление фасада, проведение внутренних отделочных работ. На текущий момент первые два этапа (кровля и фасад) завершены. Фасад Дома офицеров восстановлен ко дню празднования 80-тилетия Победы как подарок г. Иркутску и Иркутской области.

1.5. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» (далее – комплекс процессных мероприятий).

Ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий является министерство по молодежной политике Иркутской области.

Соисполнителями комплекса процессных мероприятий являются: министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской области.

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году составил 102 344,02 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный на 2025 год сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета на 31 декабря 2025 года, составил 
102 344,02 тыс. рублей, в 2025 году израсходовано 100 332,74 тыс. рублей (98,03% к плановому значению).

Сведения о достижении показателя и значений мероприятий (результатов) отражены в отчете об исполнении комплекса процессных мероприятий.

1.5.1. Разработаны и опубликованы методические материалы для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство образования Иркутской области.

За 2025 год изданы следующие сборники:

- методические рекомендации для педагогов «Родители, дети, привычки, здоровье!» - 100 экземпляров;

- рекомендации для родителей «Родители, дети, привычки, здоровье!» - 
100 экземпляров;

- сборник методических материалов «Проекты в сфере профилактики социально-негативных проявлений среди несовершеннолетних» (из опыта работы общеобразовательных организаций Иркутской области) – 200 экземпляров;

- сборник методических материалов «Педагогические разработки специалистов системы образования Иркутской области по профилактике социально-негативных проявлений среди обучающихся» - 100 экземпляров;

- методические материалы по программе «Все, что тебя касается» для педагогов и обучающихся - 300 экземпляров;

- сборник методических материалов «Я волонтер» - 200 экземпляров;

- методические материалы для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ «Мы выбираем, нас выбирают…» на основе всероссийских проектов «Общее дело» и «Киноуроки в школах России» - 100 экземпляров.

Общее количество печатной продукции составило – 1100 экз.

1.5.2. Обеспечена деятельность подведомственных учреждений в области профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и социальной адаптации лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство по молодежной политике Иркутской области.

В ведомстве министерства по молодежной политике Иркутской области находятся два учреждения, занимающихся профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и социальной адаптации лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ: областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде» (далее – ОГКУ «Центр профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде»), областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр психологической помощи и социальной реабилитации молодежи «Воля»» (далее – ОГБУ «РЦППИСРМ «Воля»).

За 2025 год специалистами ОГКУ «Центр профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде» проведено 401 профилактическое мероприятие, в том числе 10 мероприятий для подростков «группы риска», для 11181 обучающихся (из них 
345 подростков «группы риска») профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Проведено 7 мероприятий для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в которых приняли участие 286 несовершеннолетних.

За 2025 год ОГБУ «РЦППИСРМ «Воля» была проделана следующая работа:

- консультирование 2423 лиц, имеющих опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными и токсическими веществами, а также их представителей, в том числе на базе временных консультационных пунктов в различных муниципальных образованиях Иркутской области;

- получили реабилитационную социальную помощь в стационарной и амбулаторной форме 221 граждан, имеющих опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными и токсическими веществами.

- количество граждан, окончивших программу социальной стационарной реабилитации –88 человек;

- количество граждан, окончивших программу социальной амбулаторной реабилитации – 48 человек;

- проведение 206 групповых информационных занятий для представителей ближайшего социального окружения лиц, имеющих опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными и токсическими веществами, которые посетили 1 423 человек;

- проведение 43 групповых информационных мероприятий для лиц, имеющих опыт незаконного употребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ, которые посетили 284 человека;

- проведение 138 мероприятий, с целью повышения информированности населения Иркутской области по вопросам наркотической зависимости, которые посетили 
2 135 человек (в том числе 394 несовершеннолетних).

1.5.3. Проведены мероприятия, направленные на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство сельского хозяйства Иркутской области.

С целью реализации мероприятия заключены государственные контракты и приобретено специализированное оборудование (3 опрыскивателя с бензиновым двигателем, 38 бензиновых тримеров (мотокос).

Бензиновые опрыскиватели (3 единицы) переданы в Усольский (1 ед.), Черемховский (1 ед.) и Чунский (1 ед.) муниципальные районы;

Бензиновые тримеры (мотокосы) (15 единиц) переданы в Ангарский городской округ (2 ед.); Балаганский (2 ед.), Иркутский округи (5 ед.), Зиминский (2 ед.), Тулунский (2 ед.), Усть-Удинский (1 ед.), Эхирит-Булагатский (1 ед.) районы.

В настоящее время на балансе министерства находятся 10 единиц бензиновых триммеров (мотокос), не распределенных по муниципальным образованиям Иркутской области.

В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 августа 2025 года № 57-38-мпр «Об утверждении порядка приобретения и распределения средств химической защиты растений, опрыскивателей с бензиновым двигателем, газонокосилок (триммеров, мотокос) с бензиновым двигателем в муниципальные образования Иркутской области для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли» распределение приобретенных СЗР, бензоопрыскивателей, мотокос осуществляется межведомственной рабочей группой по распределению средств химической защиты растений (далее - Рабочая группа), созданной при антинаркотической комиссии в Иркутской области.

В целях организации контроля за использованием оборудования министерством направлен запрос в адрес муниципальных образований Иркутской области о предоставлении информации о выявленных и уничтоженных очагах произрастания дикорастущей конопли, установленного с применением оборудования, приобретенного за счет средств областного бюджета и переданного муниципальным образованиям 
в 2025 году.

По данным от муниципальных образований, общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли составила 1169,79 га, уничтоженная площадь очагов с использованием опрыскивателей с бензиновым двигателем и бензиновых триммеров (мотокос) приобретенных за счет средств областного бюджета Иркутской области 
в 2025 году составила 96,65 га.

Плановый показатель мероприятия - уничтожено очагов произрастания дикорастущей конопли в 2025 году на площади 300 га. Данный показатель рассчитан с учетом использования средства защиты растений (СЗР) и специализированного оборудования для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли.

В 2024 году Территориальным управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в адрес министерства вынесено представление о несоблюдении министерством ст. 15.2 Федерального закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части непредставления сведений и информации в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (далее – ФГИС ППА).

В течение 2024–2025 годов министерство неоднократно, в том числе с участием Территориального управления Россельхознадзора, прорабатывало вопрос о регистрации в ФГИС ППА. Однако в настоящее время министерство не имеет возможности осуществить регистрацию в данной системе из-за отсутствия постоянного и (или) временного места хранения пестицидов, что является обязательным требованием для регистрации.

В 2025 году, в случае заключения министерством контракта на поставку средств защиты растений в рамках реализации мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли, Территориальное управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, являющееся контролирующим органом в сфере безопасного обращения с пестицидами, путем проведения проверки применит к министерству меры воздействия в соответствиис действующим законодательством.

В связи с этим, для эффективного выполнения мероприятия и своевременного освоения бюджетных средств, доведенных до министерства, в марте-апреле 2025 года были инициированы заседания межведомственной рабочей группы с муниципальными образованиями Иркутской области, по распределению средств химической защиты растений. По итогам заседаний одним из принятых решений взамен на средства химической защиты растений стало – определить потребность муниципальных образований в бензиновых газонокосилках (триммерах, мотокосах).

Учитывая вышеизложенное, фактический показатель площади уничтоженных очагов дикорастущей конопли сформировался с учетом использования муниципальными образованиями опрыскивателей с бензиновым двигателем и бензиновых триммеров (мотокос), приобретенных за счет средств областного бюджета Иркутской области 
в 2025 году.

1.5.4. Организована поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство по молодежной политике Иркутской области.

Сайт https://narkostop-irk.ru/ постоянно пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании. На сайте размещена актуальная информация для специалистов, занимающихся вопросами профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (образцы тренинговых занятий, лекций, деловых игр, сценарии антинаркотических мероприятий), видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, сведения об образовательных программах и антинаркотической литературе, а также выделен блок для родителей «Как распознать, что ребенок употребляет наркотики», «Куда обратиться за помощью», «Как уберечь ребенка от наркотиков».

1.5.5. Организованы семинары, круглые столы, конференции для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений

Ответственным исполнителем основного мероприятия является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В 2025 году проведен семинар на тему: «Профилактика и предупреждение асоциального поведения» (далее – семинар).

Участие в семинаре приняли 30 сотрудников организаций социального обслуживания.

1.5.6. Организовано обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров, тренингов, консультирования и т.д.

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство образования Иркутской области.

За отчетный период для педагогических работников организованы и проведены 
11 информационно-просветительских мероприятия по проблемам профилактики ПАВ среди обучающихся (онлайн и офлайн формат), в том числе по программам «Все цвета, кроме черного», «Все, что тебя касается», в которых приняли участие 332 специалиста из образовательных организаций г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимска, Усть-Илимского, Иркутского, Черемховского районов.

1.5.7. Организована работа по привлечению родителей (законных представителей) к профилактике социально-негативных явлений, проведение собраний, семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство образования Иркутской области.

В рамках родительского просвещения в области профилактики употребления несовершеннолетними ПАВ проведены 8 родительских собраний, в которых приняли участие 457 родителей (законных представителей).

1.5.8. Проведено мероприятие, направленное на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли на землях лесного фонда

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство лесного комплекса Иркутской области.

В государственное задание на 2025 год включены очаги произрастания дикорастущей конопли на площади 16,71 га на территории Усольского лесничества – 8,36 га.

Подведомственным министерству лесного комплекса Иркутской области автономным учреждением выполнены работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли:

- ОГАУ «Центр лесовосстановления Иркутской области» на территории Усольского лесничества на площади 16,71 га путем скашивания дикорастущей конопли и перепашки почвы бульдозером.

1.5.9. Проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство здравоохранения Иркутской области.

За 2025 год с целью раннего выявления потребления наркотических средств и психоактивных веществ проведены профилактические медицинские осмотры и химико-токсикологическое исследование биологических сред 3310 обучающихся образовательных организаций Иркутской области.

1.5.10. Оказана поддержка в развитии регионального добровольческого (волонтерского) движения в общеобразовательных организациях, в образовательных организациях высшего образования

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство образования Иркутской области.

По развитию регионального волонтёрского движения из числа несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях проведены следующие мероприятия:

муниципальный «Про-форум» добровольцев в Иркутском районе и Ангарском городском округе, в рамках которого проведены 12 мероприятия, в которых приняли участие 58 обучающихся из 2 общеобразовательных организаций;

III региональный добровольческий «ПРО-форум» «ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ!» в котором приняли участие 150 человек (14 команд, 10 муниципальных образований Иркутской области, участники добровольческих команд (делегации обучающихся, руководителей) школьников и студентов в возрасте от 14 лет до 18 лет, принимающих участие в Международном конкурсе социальных проектов в сфере здоровьесбережения «Общее дело-ПРО» Проекты. Развитие. Общество. 2024», команда регионального отделения «Движения Первых» Иркутской области; советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций г. Иркутска, эксперты ярмарки ДобрОпыт; почетные гости Форума).

1.5.11. Организована деятельность специалистов региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов региональной системы)

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство по молодежной политике Иркутской области.

Обеспечена деятельность 34 специалистов региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 32 муниципальных образованиях Иркутской области.

Региональные специалисты со всеми целевыми группами (несовершеннолетние, молодежь, подростки «группы риска», родители, работники на рабочих местах) проводят профилактическую работу в форматах интерактивов, кинолекториев, тренингов, викторин, квизов, брейн-рингов, деловых игр.

Региональные специалисты в рамках своей деятельности обеспечивают на территории МО организационно-методическую работу, связанную с анализом наркоситуации, установлением межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики - с КДНиЗП, ПДН, общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями и др.

За период 2025 года специалистами региональной системы проведено:

- 4564 мероприятия по профилактике наркомании, курения, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни для 169 536 человек различной целевой категории, в том числе:

- 862 занятие по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни  с детьми «группы риска» (состоящие на учете в КДН, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) совместно со специалистами КДН, управления образования, социальной защиты, правоохранительных органов для 2196 человек;

- 591 тренинг по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для молодежи с участием 13956 человек;

- 2249 интерактивных лекции, кинолектория, викторины, флешмоба для 120 957 человек;

- 242 курса тренингов по подготовке добровольцев (волонтеров) для пропаганды здорового образа жизни из числа молодежи с участием 3610 человек;

- 246 массовых акций по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие с участием 16894 человек;

- 298 мероприятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях, на рабочих местах) для 10391человека.

- 76 лекционных мероприятий с 1532 работниками на рабочих местах, в том числе на техногенно опасных предприятиях или предприятиях, связанных с источником повышенной опасности, с привлечением субъектов профилактики.

Всего в отчетном периоде специалистами региональной системы было проведено 4 564 мероприятия. Охвачено 169 536 жителей Иркутской области.

1.5.12. Проведено социологическое исследование с целью выявления уровня наркотизации общества и отношения населения Иркутской области к проблемам наркомании

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство по молодежной политике Иркутской области.

В 2025 году в опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет, постоянно проживающих на территории Иркутской области.

География опроса: муниципальные образования Иркутской области – Чунский район, Нижнеилимский район, город Братск, Боханский район, Киренский район, Осинский район, Братский район, Усольский район, город Свирск, Усть-Удинский район, Ангарский городской округ, Иркутский район, город Иркутск, Шелеховский район.

В целом по Иркутской области проблема наркомании расположилась на восьмом месте. Гораздо больше население Иркутской области волнуют повседневные проблемы, такие как: качество дорог, медицинское обслуживание, состояние ЖКХ, безработица, алкоголизм, нехватка жилья, преступность. При сравнении оценок актуальности для массового сознания жителей Иркутской области двух социальных проблем «алкоголизм» и «наркомания» видно, что социальная проблема «алкоголизм» по степени актуальности в 1,8 раза опережает наркоманию.

Проблему наркомании как одну из самых острых и требующих решения, отметили около трети респондентов (32,1% от числа опрошенных). В первой тройке – качество дорог, качество медицинского обслуживания и состояние жилищно-коммунальной сферы.

Результаты социологического опроса будут включены в проект доклада о наркоситуации в Иркутской области в рамках ежегодного мониторинга проведения наркоситуации аппаратом антинаркотической комиссии в Иркутской области.

1.5.13. Оказана поддержка некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство по молодежной политике Иркутской области.

В рамках приоритетного направления деятельности «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков», министерством ежегодно осуществляется поддержка некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией.

В сентябре 2025 года проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии. По итогам распределения субсидии с автономной некоммерческой организацией Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» заключено соглашение. 
В ноябре 2025 года 5 алкозависимых по линии комплексных центров социального обслуживания, ЦПД Эхирит-Булагатского района (3 человека), Аларского района (1 человек), Слюдянского района, г. Байкальск (1 человек) и 5 наркозависимых Ангарского городского округа (3 человека), город Иркутск (2 человека) поступили на реабилитацию. Базовый курс составит 3 месяца.

1.5.14. Организована разработка, выпуск и тиражирование печатной продукции и методических материалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании

Ответственным исполнителем мероприятия является министерство по молодежной политике Иркутской области.

В 2025 году изготовлено 46000 экземпляров печатной продукции:

- информационный плакат о юридических последствиях А3 (2000 экз.);

- информационный плакат А4 (4000 экз.);

- буклеты для родителей (10000 экз.);

- правовые листовки (30000 экз.).

Данная печатная продукция передана в муниципальные образования Иркутской области, кабинеты профилактики профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.

50 экз. методического сборника «Доклад о наркоситуации в Иркутской области 
в 2024 году» переданы в аппарат антинаркотической комиссии в Иркутской области.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

В 2025 году значительное влияние на реализацию Программы оказало проведение Специальной военной операции. Министерством по молодежной политике Иркутской области была организована работа с привлечением военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции в просветительскую и наставническую деятельность. Так был организован цикл открытых диалогов «Твой Герой» с привлечением участников СВО, в военно-спортивных играх в качестве инструкторов были привлечены военнослужащие, принимавшие участие в СВО.

Эффективное сотрудничество с федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями Международный детский центр «Артек» и во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок» и «Смена» позволило предотвратить негативные факторы, создать безопасную среду для образования и отдыха детей, создать условия для эмоционального и культурного развития детей.

3. Результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для населения региона

В 2025 году в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в Иркутской области «Регион для молодых» были обновлены и оснащены современным оборудованием пространства регионального Центра психологической помощи и социальной реабилитации молодежи «Воля», Дома молодежи в г. Черемхово и спортивно-молодежного центра «Притяжение» в г. Усть-Илимске. Программа направлена на развитие современной инфраструктуры молодежной политики и наполнение ее эффективной содержательной деятельностью по всем направлениям реализации молодежной политики, обеспечивающей вовлечение широкой молодежной аудитории в созидательную активность, сопровождение молодых талантов и предоставление молодежи возможностей для самореализации.

В 2025 году впервые проведен форум молодых семей с интенсивной программой, посвященной вопросам воспитания, материнства, отцовства и детства, укрепления семейных традиций, поддержки семейных ценностей, обсуждение вопросов семейной и детской психологии, основ построения крепкой семьи с привлечением федеральных и региональных экспертов.

Форум помог молодым семьям получить ответы на волнующие вопросы, узнать о современных подходах к развитию детей, научиться лучше понимать друг друга и находить компромиссы, почувствовать себя частью большого семейного сообщества:

- проведена подготовка 400 молодых семей, находящихся в ожидании ребенка к появлению малыша, первому году и осознанному материнству, отцовству;

- оказана поддержка 3 клубам молодых семей, стимулирование и популяризация их деятельности на территории муниципальных образований;

- просвещение молодых людей по вопросам профилактики деструктивного поведения, вовлечения в противоправное поведение, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, употребления алкоголя, непринятие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, правила безопасного поведения в сети Интернет, развитие критического мышления.

Создание муралов в рамках арт-проекта «Музей под открытым небом» стало поводом для сбора мнений и идей от местных жителей, что помогает установить контакт с сообществом и понять его потребности. Проект предоставляет уникальные возможности для изучения особенностей работы в публичных пространствах и взаимодействия с городской средой. Художники получают опыт в планировании, организации и реализации творческих проектов с учетом времени, бюджета и других ресурсов.